## NIKETCHE20
[11 empty] | IMÓVEL | 2025005
[11 empty] | ENDEREÇO | Av. Samora Machel/Cond. Nik20
INQUILINO:
[11 empty] | REF. INTERNA/NR CONTRA DE GI | 2025005
[11 empty] | INQUILINO: | Quarto inquilino
PLANO EXAUSTIVO DE MANUTENÇÃO
Actividade | Categoria | Sub-Categoria | Sub-Categoria |  | Periodicidade | Orçamento | Cronograma |  |  |  | Plano de Acção | Responsável | Inventario/Pecas INSTALADAS | Data | NOTAS
PREVENTIVA |  |  | Tubagem |  | Trimestral
CORRECTIVA | CANALIZAÇÃO |  | Sistema hidráulico |  | Semestral | 10000 | [5 empty] | Fernando & ajudante |  | 2025-08-27 | 12/09/2025, continua problema de aguas na WC. Novo registro-Cozinha com infiltração
|  |  | Chuveiros |  |  |  | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4
|  | TORNEIRAS | Torneira de segurança geral
|  |  | T.esquadria | x
|  |  | Torneiras misturadoras | X
|  |  | Polibans | x
Banheira
Lavatorios
Sanita
Tampa de Sanita
Autoclismo
Bidet
Remoção de calcários
Maquina de Lavar
Manutenção M. Lavar
| CIVIL |  |  |  | Annual | 7500 |  |  |  |  | Correcao de rachas | Dickson/Boavida
Pintura
Estrutural
Cobertura
Tectos Falsos
Tectos Lage/Betão
Correcoes infiltracoes
Rachas em paredes
Muro Vedação
| CARPINTARIA |  |  |  | Annual | 40000 |  |  |  |  | Substituição de portas, corredores, puxadores
Portas
Parquet
Rodapé
Janelas
Guarda-Fatos
Comodas
Tranquetas
Redes mosquiteiras
Reguladores
Dobradiças
Puxadores
|  | COZINHA | Gavetas
Calhas esféricas
Armários
Puxadores-gaveta
Puxadores-armário
Rodapé de armário
ELÉCTRICO
Iluminação
Disjuntores
Disjun-Seccionamento
Tomadas
Interruptores
Fios
Tomadas-forno/fogão
SERRELHARIA
|  | Aluminio | Aluminio
|  | FERRO | Gradeamento
Grades-Portas
Grades-Janelas
Grades- Vedação
Grades Cobertura
REFRIGERAÇÃO
Geleiras
Congeladores
AC
Ac-Compressor
AC-Evaporizador
AC-Diversos
AC-Capacitor

## NIKETCHE18
[11 empty] | IMÓVEL | 2025004
[11 empty] | ENDEREÇO | Av. Samora Machel/Cond. Nik18
INQUILINO:
[11 empty] | REF. INTERNA/NR CONTRA DE GI | 2025004
[11 empty] | INQUILINO: | Terceiro
PLANO EXAUSTIVO DE MANUTENÇÃO
Actividade | Categoria | Sub-Categoria | Sub-Categoria |  | Periodicidade | Orçamento | Cronograma |  |  |  | Plano de Acção | Responsável | Inventario/Pecas INSTALADAS | Data | NOTAS
PREVENTIVA |  |  | Tubagem |  | Trimestral
CORRECTIVA | CANALIZAÇÃO |  | Sistema hidráulico |  | Semestral | 10000 | [5 empty] | Fernando & ajudante |  | 2025-08-27 | 12/09/2025, continua problema de aguas na WC. Novo registro-Cozinha com infiltração
|  |  | Chuveiros |  |  |  | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4
|  | TORNEIRAS | Torneira de segurança geral
|  |  | T.esquadria | x
|  |  | Torneiras misturadoras | X
|  |  | Polibans | x
Banheira
Lavatorios
Sanita
Tampa de Sanita
Autoclismo
Bidet
Remoção de calcários
Maquina de Lavar
Manutenção M. Lavar
| CIVIL |  |  |  | Annual | 7500 |  |  |  |  | Correcao de rachas | Dickson/Boavida
Pintura
Estrutural
Cobertura
Tectos Falsos
Tectos Lage/Betão
Correcoes infiltracoes
Rachas em paredes
Muro Vedação
| CARPINTARIA |  |  |  | Annual | 40000 |  |  |  |  | Substituição de portas, corredores, puxadores
Portas
Parquet
Rodapé
Janelas
Guarda-Fatos
Comodas
Tranquetas
Redes mosquiteiras
Reguladores
Dobradiças
Puxadores
|  | COZINHA | Gavetas
Calhas esféricas
Armários
Puxadores-gaveta
Puxadores-armário
Rodapé de armário
ELÉCTRICO
Iluminação
Disjuntores
Disjun-Seccionamento
Tomadas
Interruptores
Fios
Tomadas-forno/fogão
SERRELHARIA
|  | Aluminio | Aluminio
|  | FERRO | Gradeamento
Grades-Portas
Grades-Janelas
Grades- Vedação
Grades Cobertura
REFRIGERAÇÃO
Geleiras
Congeladores
AC
Ac-Compressor
AC-Evaporizador
AC-Diversos
AC-Capacitor

## MAO-TSE-TUNG
[11 empty] | IMÓVEL | 2025003
[11 empty] | ENDEREÇO | Av. Mao-Tsé-Tung, 11ESQ
[11 empty] | INQUILINO: | Roberto Murrure
[11 empty] | REF. INTERNA/NR CONTRA DE GI | 2025003
[11 empty] | INQUILINO: | Terceiro
PLANO EXAUSTIVO DE MANUTENÇÃO
Actividade | Categoria | Sub-Categoria | Sub-Categoria |  | Periodicidade | Orçamento | Cronograma |  |  |  | Plano de Acção | Responsável | Inventario/Pecas INSTALADAS | Data | NOTAS
PREVENTIVA |  |  | Tubagem |  | Trimestral
CORRECTIVA | CANALIZAÇÃO |  | Sistema hidráulico |  | Semestral | 10000 | [5 empty] | Fernando & ajudante |  | 2025-08-27 | 12/09/2025, continua problema de aguas na WC. Novo registro-Cozinha com infiltração
|  |  | Chuveiros |  |  |  | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4
|  | TORNEIRAS | Torneira de segurança geral
|  |  | T.esquadria | x
|  |  | Torneiras misturadoras | X
|  |  | Polibans | x
Banheira
Lavatorios
Sanita
Tampa de Sanita
Autoclismo
Bidet
Remoção de calcários
Maquina de Lavar
Manutenção M. Lavar
| CIVIL |  |  |  | Annual | 7500 |  |  |  |  | Correcao de rachas | Dickson/Boavida
Pintura
Estrutural
Cobertura
Tectos Falsos
Tectos Lage/Betão
Correcoes infiltracoes
Rachas em paredes
Muro Vedação
| CARPINTARIA |  |  |  | Annual | 40000 |  |  |  |  | Substituição de portas, corredores, puxadores
Portas
Parquet
Rodapé
Janelas
Guarda-Fatos
Comodas
Tranquetas
Redes mosquiteiras
Reguladores
Dobradiças
Puxadores
|  | COZINHA | Gavetas
Calhas esféricas
Armários
Puxadores-gaveta
Puxadores-armário
Rodapé de armário
ELÉCTRICO
Iluminação
Disjuntores
Disjun-Seccionamento
Tomadas
Interruptores
Fios
Tomadas-forno/fogão
SERRELHARIA
|  | Aluminio | Aluminio
|  | FERRO | Gradeamento
Grades-Portas
Grades-Janelas
Grades- Vedação
Grades Cobertura
REFRIGERAÇÃO
Geleiras
Congeladores
AC
Ac-Compressor
AC-Evaporizador
AC-Diversos
AC-Capacitor

## JN812-6D
[11 empty] | IMÓVEL | 2025002
[11 empty] | ENDEREÇO | Av. Julius Nyerere, nr 812, 6D
[11 empty] | INQUILINO: | Sergio Dinoi
[11 empty] | REF. INTERNA/NR CONTRA DE GI | 2025002
PLANO EXAUSTIVO DE MANUTENÇÃO
Actividade | Categoria | Sub-Categoria | Sub-Categoria |  | Periodicidade | Orçamento | Cronograma |  |  |  | Plano de Acção | Responsável | Inventario/Pecas INSTALADAS | Data | NOTAS
PREVENTIVA |  |  | Tubagem |  | Trimestral
CORRECTIVA | CANALIZAÇÃO |  | Sistema hidráulico |  | Semestral | 10000 |  |  |  |  | Subsituicao de torneiras de esquadria; substituicao de bichas flexiveis; desentupimento de POLIBAN e aumento de caimento para bomba | Fernando & Servente | 10x Torneiras de esquadria; 4x pares de bichas nas torneiras misturadoras(foi necessario buchas de redução 3/4-1/2) | 2025-08-27 | 12/09/2025, continua problema de aguas na WC. Novo registro-Cozinha com infiltração
|  |  | Chuveiros |  |  |  | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4
|  | TORNEIRAS | Torneira de segurança geral
|  |  | T.esquadria | x
|  |  | Torneiras misturadoras | X
|  |  | Polibans | x
Banheira
Lavatorios
Sanita
Tampa de Sanita
Autoclismo
Bidet
Remoção de calcários
Maquina de Lavar
Manutenção M. Lavar
| CIVIL | [9 empty] | Correcção das paredes manchadas, pintura geral | Dickson | Gesso acabamento SIVAL |  | 18/09 preparacao de paredes
Pintura
RAL da tinta
Estrutural
Cobertura
Tectos Falsos
Tectos Lage/Betão
Correcoes infiltracoes
Rachas em paredes
Muro Vedação
| CARPINTARIA |  |  |  | Annual | 40000 |  |  |  |  | Substituição de portas, corredores, puxadores
|  |  | Portas | x | Tri-ANNUAL | 60000 |  |  |  |  | 18/09/2025, reparacao das portas, armarios |  |  |  | 18/09 portas novas-Fase1, rodapé
Parquet
|  |  | Rodapé | x
Janelas
Guarda-Fatos
Comodas
Tranquetas
Redes mosquiteiras
Reguladores
Dobradiças
Puxadores
|  | COZINHA | Gavetas
Calhas esféricas
Armários
Puxadores-gaveta
Puxadores-armário
|  |  | Rodapé de armário | x
ELÉCTRICO
Iluminação
Disjuntores
Disjun-Seccionamento
Tomadas
Interruptores
Fios
Tomadas-forno/fogão
SERRELHARIA
|  | Aluminio | Aluminio
|  | FERRO | Gradeamento
Grades-Portas
Grades-Janelas
Grades- Vedação
Grades Cobertura
REFRIGERAÇÃO
Geleiras
Congeladores
AC
Ac-Compressor
AC-Evaporizador
AC-Diversos
AC-Capacitor

## Planeamento
PLANEAMENTO E MAPEAMENTO DE ACCOES
CLIENTE: PETROMOC
PLANEAMENTO MACRO DOS TRABALHOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA
[5 empty] | SEM 1 |  |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 5 |  | SEM 6 |  | SEM 7 |  | SEM 8 |  | SEM 9 |  |  | SEM 10
| Nº | Descrição | ANO 1 | [5 empty] | ANO 2 |  |  |  | ANO 3 |  |  |  | ANO 4 |  |  |  | ANO 5 |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO
|  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 |  | Trimestre 3 | Trimestre 4 |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
| 1 | Projecto Executivo Arquitectónico | [23 empty] | Prazos de execução aproximados. Após a realização do Ante-Projeto e Projeto Executivo, deverá ser feita actualização deste plano de trabalhos.
| 2 | Preliminares Gerais
| 3 | Contratação de Empreiteiros e Fiscalização
| 4 | Mobilização de Empreiteiros
| 5 | Trabalhos Preparatórios
| 6 | Infraestruturas de Distribuição
| 7 | Acessos Rodoviários Fase I
| 8 | Acessos Rodoviários Fase II
| 9 | Área Residencial
| 9.1 | Construção Moradias Alta Renda
| 9.2 | Edifícios de Média e Alta Renda 10 Pisos
| 9.3 | Edifícios de Média Baixa Renda 5 Pisos
| 9.4 | Edifícios de Baixa Renda
| 10 | Responsabiliade Social
| 10.1 | Orfanatos, Asilo e Creches
| 10.2 | Hospital e Clíinica Privada
| 10.3 | Escolas e Universidade
| 10.4 | Igrejas, Padaria, Mercado e Farmas
| 11 | Área Comercial
| 11.1 | Mall 2 pisos
| 11.2 | Edifícios Serviços
| 11.3 | Hotel 5 Estrelas , Hotel 3 estrelas e Casa Moçambique
| 11.4 | Centro Conferências e Palácio Casamentos
| 11.5 | Complexo de Cinemas
| 11.6 | Clube Desportivo
| 11.7 | Terminal de Transportes, Clube e Serviços
| 12 | Rede deTransporte e Distribuição de energia eléctrica
| 12.1 | Aquisição de Equipamentos
| 12.2 | Construção da Rede
| 12.3 | Teste e Comissionamento
| 13 | Paisagismo e Arborização
| 13.1 | Preparação das áreas, sementeira e arborização
| 13.2 | Equipamentos Estaleiro Obra
| 13.3 | Aquisição Equipamentos de apoio ao Estaleiro de Obra
| 14 | Fiscalização Obra
| 14.1 | Consultoria para fiscalização e acompanhamento obra
| 15 | Entrega Obra